## RFC
FORMATO - REQUERIMIENTO DE CAMBIO (RFC)
1. REGISTRO | [11 empty] | TRUE
1.1 FECHA DE LA SOLICITUD: | 2026-08-10 | HORA DE LA SOLICITUD: | 9:00 |  | 1.2 INCIDENTE - FALLA No : | N/A |  |  | 1.3 NÚMERO ID GESTIÓN DE CAMBIO: (*) | Por asignar |  | TRUE
2. CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO: (*)
2.1 TIPO DE AMBIENTE |  | Certificación | Producción | Prueba
X
3. CATEGORIA (*) | [6 empty] | 4. AFECTACIÓN (*)
Networking |  |  | Almacenamiento |  | Infraestructura seguridad |  | INDISPONIBILIDAD: SI X NO |  | TIEMPO INDISPONIBILIDAD EQUIPO (HH:mm:ss) | TIEMPO INDISPONIBILIDAD SERVICIO (HH:mm:ss) | TIEMPO MUERTO (HH:mm:ss)
Procesamiento |  |  | Hardware |  | Bases de datos |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | FALSE
Correo (Servidor Exchange) |  |  | Aplicaciones | X | Otros
Para otros indique cuales:
5. TIPO DE CAMBIO : (*) |  |  | 6. EFECTO DEL CAMBIO : (*) |  |  |  | 7. FECHA DE EJECUCIÓN (*) |  |  | DURACION ACTIVIDAD/HH:MM(*) |  | FALSE
ESTANDAR | NORMAL X | URGENTE | MEDIO |  |  |  | FECHA Y HORA DE INICIO: | 2026-08-26 | 0.83333 | 0.77083
[7 empty] | FECHA Y HORA DE FINAL: | 2026-08-27 11:30
8. DESCRIPCION DEL CAMBIO: (*)
Despliegue en el ambiente de Certificación de los cinco componentes propios del Campus Virtual (APP158C — Moodle 5.1), entregados en la rama feature/CO1-PCCNTR.8203403-dev: theme_cdigital (2026080903), local_pccntr8203403_dashboard (2026072700), local_pccntr8203403_aitutor (2026072100), block_pccntr8203403_logros (2026071400) y block_pccntr8203403_atencion (2026072700). El despliegue se ejecuta en tres pasos: (1) integración del código fuente, (2) instalación mediante upgrade y purga de cachés, y (3) configuración administrativa mediante una rutina única de línea de comandos. No se modifica ningún archivo del núcleo de Moodle: los componentes se instalan en sus rutas estándar de plugin (public/theme/, public/local/, public/blocks/).
9. JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL CAMBIO (*)
Entrega de los tres alcances contratados del Campus Virtual: (1) Gamificación — 8 niveles XP "Gemas" e insignias de logro sobre Moodle nativo y block_xp; (2) Dashboard de aprendizaje — seguimiento del avance del estudiante con métricas, alertas académicas tempranas y accesos rápidos; (3) Integración del agente IA — asistencia pedagógica mediante el Drawer del tutor. Beneficios: mayor motivación y permanencia del estudiante, detección temprana de cursos en riesgo y experiencia de usuario alineada a la identidad gráfica de Colombia Aprende. Todos los componentes fueron validados previamente en el ambiente de Pruebas.
10. RIESGO DEL CAMBIO A IMPLEMENTAR (*)
Riesgo bajo. Los cinco componentes son plugins estándar de Moodle instalados en sus propias rutas; no se modifica el núcleo ni el esquema de las tablas core (solo tablas y cachés propias de los plugins, creadas por las APIs de actualización de Moodle). La configuración administrativa se aplica con una rutina idempotente y re-ejecutable, que admite ejecución en seco previa. Plan de rollback disponible en tres niveles: snapshot de los servidores, copia de la base de datos y reversa del código al tag anterior de la rama de entrega.
11. IMPACTO EN OTROS SISTEMAS O MÓDULOS: (Op)
11.1 ELEMENTO CI: Seleccione elemento CI |  |  | 11.2 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AL ELEMENTO CI
Aplicativos — APP158 Campus Virtual (Moodle) |  |  | Impacto contenido en la propia aplicación. Sin impacto sobre otros elementos de configuración del Ministerio: los componentes no consumen servicios de otros sistemas. El tutor IA consume un servicio externo propio del proyecto, configurable desde la administración de Moodle.
12. REQUIERE CAPACITACIÓN EL USUARIO FINAL: | [6 empty] | 13. IMPLICA ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN?
SI NO X | [6 empty] | SI X NO
14. DATOS SOLICITANTES Y EJECUTORES (*)
4. RESPONSABLE FUNCIONAL (Op): |  |  |  |  | 5. RESPONSABLE TÉCNICO: (LT) | [6 empty] | FALSE
NOMBRE |  | Por designar por el MEN |  |  | NOMBRE
CARGO |  | Responsable Funcional |  |  | CARGO
EMAIL |  |  |  |  | EMAIL
TELÉFONO |  |  |  |  | TELÉFONO
6. EJECUTOR DEL CAMBIO (EJ): | [11 empty] | FALSE
NOMBRE |  | Equipo técnico MEN (OTSI)
CARGO |  | Ejecutor del cambio
EMAIL
TELÉFONO

## Hoja1 (hidden)
2026-08-26 | 20:00 | 0.83333 | minutos | 0.77083
2026-08-26 20:02 | 20:01 | 0.83387
|  | ç |  |  | 0.83387

## Implementación
FORMATO - REQUERIMIENTO DE CAMBIO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (PASO A PASO PARA IMPLEMENTACIÓN)
Número del Cambio: |  |  |  | Por asignar | DESCRIPCIÓN BREVE DEL CAMBIO |  |  |  | Despliegue en el ambiente de Certificación de los cinco componentes propios del Campus Virtual (APP158C — Moodle 5.1), entregados en la rama feature/CO1-PCCNTR.8203403-dev: theme_cdigital (2026080903), local_pccntr8203403_dashboard (2026072700), local_pccntr8203403_aitutor (2026072100), block_pccntr8203403_logros (2026071400) y block_pccntr8203403_atencion (2026072700). El despliegue se ejecuta en tres pasos: (1) integración del código fuente, (2) instalación mediante upgrade y purga de cachés, y (3) configuración administrativa mediante una rutina única de línea de comandos. No se modifica ningún archivo del núcleo de Moodle: los componentes se instalan en sus rutas estándar de plugin (public/theme/, public/local/, public/blocks/).
Fecha: |  |  |  | 2026-08-10
Responsable Técnico: |  |  |  | 0
ITEM | SISTEMA | AMBIENTE | EQUIPO/ SERVIDOR | DETALLE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACIÓN ACTIVIDAD (Minutos) | ACTIVIDADES PARALELAS | FECHA HORA INICIO | FECHA HORA FINAL | DURACIÓN EFECTIVA | RUTA CRITICA | TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS | INDISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | TIEMPO MUERTO
1 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Colocar en mantenimiento la aplicación completa (APP158 - CAMPUS VIRTUAL) en el software de monitoreo DNS: https://applicationcert.colombiaaprende.edu.co | Monitoreo | 30 |  | 2026-08-26 20:00 | 2026-08-26 20:30 | 30 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
2 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | Dar acceso permanente al endpoint de servicio Agente IA URL enpoints y/o rutas | Seguridad | 30 |  | 2026-08-26 20:30 | 2026-08-26 21:00 | 30 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
3 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Generar snapshot de los servidores, incluido el servidor de base de datos | Infraestructura | 120 |  | 2026-08-26 21:00 | 2026-08-26 23:00 | 120 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
4 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Generar copia de respaldo de la base de datos moodle y del directorio de la aplicación; verificar el tamaño de ambos respaldos | Aplicaciones Colombia Aprende | 180 |  | 2026-08-26 23:00 | 2026-08-27 02:00 | 180 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
5 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | PASO 1/3 — Descargar el codigo para su actualizacion desde el link: https://nexus.mineducacion.gov.co/repository/_____.tgz Remplazar el directorio /ictdata/campus con el directorio descargado en la actividad anterior Configuración de la cadena de conexión y creación de enlaces simbolicos | Aplicaciones Colombia Aprende | 90 |  | 2026-08-27 02:00 | 2026-08-27 03:30 | 90 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
6 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | PASO 2/3 — INSTALACIÓN. Ejecutar el actualizador CLI de Moodle en modo no interactivo. Este proceso registra los cinco componentes y sus servicios web (db/services.php), resolviendo el orden de instalación a partir de las dependencias declaradas: primero los plugins locales, luego los bloques y por último el tema. Una vez finalizado el registro de componentes, purgar las cachés del sitio. Esta operación recompila el SCSS del tema y recarga las plantillas y las cadenas de idioma. Scripts a ejecutar, en este orden: php admin/cli/upgrade.php --non-interactive php admin/cli/purge_caches.php | Aplicaciones Colombia Aprende | 60 |  | 2026-08-27 03:30 | 2026-08-27 04:30 | 60 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
7 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | PASO 3/3 — CONFIGURACIÓN. Ejecutar la rutina única de configuración del componente, primero con --dry-run para revisar el plan de cambios y, una vez validado, en firme. La rutina es idempotente, por lo que puede reejecutarse sin efectos adversos. Al finalizar quedan aplicados: Ajustes y activación del tema. Niveles XP "Gemas" e insignias de gamificación. Bloques del Área personal y del curso. Ajustes del tutor IA. El token se pasa por parámetro en la línea de comandos; no queda almacenado en el repositorio. Servicio web del componente IA. Purga final de cachés. Scripts a ejecutar, en este orden: php local/pccntr8203403_dashboard/cli/setup_campus.php --dry-run php local/pccntr8203403_dashboard/cli/setup_campus.php | Aplicaciones Colombia Aprende | 60 |  | 2026-08-27 04:30 | 2026-08-27 05:30 | 60 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
8 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | Pruebas de despliegue versiones de los cinco componentes en mdl_config_plugins, funciones registradas en mdl_external_functions, logs PHP sin errores | Aplicaciones Colombia Aprende | 30 |  | 2026-08-27 05:30 | 2026-08-27 06:00 | 30 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
9 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Retirar de mantenimiento la aplicación completa (APP158 - CAMPUS VIRTUAL) en el software de monitoreo DNS: https://applicationcert.colombiaaprende.edu.co | Monitoreo | 30 |  | 2026-08-27 06:00 | 2026-08-27 06:30 | 30 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
10 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | Validaciones funcionales. Verificación post-despliegue: carga de las páginas clave (Área personal, Mis cursos, vistas de curso, etc.) según el documento de "Protocolo paso a Producción" que describe las características funcionales desplegadas | Líder funcional | 300 |  | 2026-08-27 06:30 | 2026-08-27 11:30 | 300 | SECUENCIAL | 0 | 0 | 0
TIEMPO MUERTO TOTAL |  |  |  | 0:00
DURACIÓN EFECTIVA |  |  |  | 15:30 | [9 empty] | 0
TIEMPO TOTAL DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS |  |  |  | 0:00
TIEMPO TOTAL DE INDISPONIBILIDAD EQUIPOS |  |  |  | 0:00
Formulas:
FECHA HORA INICIO = IF([DURACIÓN ACTIVIDAD (Minutos)]="","",IF([ACTIVIDADES PARALELAS]="",MAX(K11:[FECHA HORA FINAL, row above]),IF([ACTIVIDADES PARALELAS]=[ACTIVIDADES PARALELAS, row above],[FECHA HORA INICIO, row above],MAX(K11:[FECHA HORA FINAL, row above]))))
FECHA HORA FINAL = [FECHA HORA INICIO]+([DURACIÓN ACTIVIDAD (Minutos)]/1440)
FECHA HORA FINAL = IF([DURACIÓN ACTIVIDAD (Minutos)]="","",[FECHA HORA INICIO]+([DURACIÓN ACTIVIDAD (Minutos)]/1440))
Note on I10: Autor: Marcar con número las tareas que se realizan en la misma hora y fecha sin afectar el plan, se pueden tener varias actividades en paralelo ej (1,1,) (2,2,2)etc
Note on J10: Autor: Fecha y hora en que inicia cada la actividad, se coloca automático siempre que se marque en pestaña 'RFC' la fecha de ejecución.
Note on K10: Autor: Fecha y hora en que finaliza cada la actividad, se coloca automático cuando adiciona tiempo en columna H

## Rollback
FORMATO - REQUERIMIENTO DE CAMBIO PLAN DE ROLLBACK DEL CAMBIO
Número del Cambio: |  |  |  | Por asignar | Descripción breve del cambio: |  | Despliegue en el ambiente de Certificación de los cinco componentes propios del Campus Virtual (APP158C — Moodle 5.1), entregados en la rama feature/CO1-PCCNTR.8203403-dev: theme_cdigital (2026080903), local_pccntr8203403_dashboard (2026072700), local_pccntr8203403_aitutor (2026072100), block_pccntr8203403_logros (2026071400) y block_pccntr8203403_atencion (2026072700). El despliegue se ejecuta en tres pasos: (1) integración del código fuente, (2) instalación mediante upgrade y purga de cachés, y (3) configuración administrativa mediante una rutina única de línea de comandos. No se modifica ningún archivo del núcleo de Moodle: los componentes se instalan en sus rutas estándar de plugin (public/theme/, public/local/, public/blocks/).
Fecha: |  |  |  | 2026-08-10
Responsable Técnico |  |  |  | 0
ITEM | SISTEMA | AMBIENTE | EQUIPO/ SERVIDOR | DETALLE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACIÓN ACTIVIDAD | TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS | INDISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | TIEMPO MUERTO
1 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Restaurar el snapshot de los servidores generado en el plan de implementación | Infraestructura | 120 | 0 | 0 | 0
2 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) | Pruebas de despliegue | Aplicaciones Colombia Aprende | 30 | 0 | 0 | 0
3 | CAMPUS VIRTUAL | Certificación | M2APCAMPUS01 (192.168.214.200) M2APCAMPUS02 (192.168.214.201) M2APCAMPUS03 (192.168.214.202) M2BDCAMPUS01 (192.168.214.204) | Retirar de mantenimiento la aplicación completa (APP158 - CAMPUS VIRTUAL) en el software de monitoreo DNS: https://applicationcert.colombiaaprende.edu.co | Monitoreo | 30 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
TIEMPO MUERTO TOTAL |  |  |  | 0:00
TIEMPO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | 3:00
TIEMPO TOTAL DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS |  |  |  | 0:00
TIEMPO TOTAL DE INDISPONIBILIDAD EQUIPOS |  |  |  | 0:00
COMENTARIOS

## Matriz
[13 empty] | a.- Infraestructura | 10
| FORMATO - REQUERIMIENTO DE CAMBIO MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO | [11 empty] | b.- Aplicaciones | 10
[13 empty] | c.- Networking | 5
[13 empty] | d.- Aplicaciones e Infrestructura | 15
Número del Cambio: | Por asignar | Descripción breve del cambio: | Despliegue en el ambiente de Certificación de los cinco componentes propios del Campus Virtual (APP158C — Moodle 5.1), entregados en la rama feature/CO1-PCCNTR.8203403-dev: theme_cdigital (2026080903), local_pccntr8203403_dashboard (2026072700), local_pccntr8203403_aitutor (2026072100), block_pccntr8203403_logros (2026071400) y block_pccntr8203403_atencion (2026072700). El despliegue se ejecuta en tres pasos: (1) integración del código fuente, (2) instalación mediante upgrade y purga de cachés, y (3) configuración administrativa mediante una rutina única de línea de comandos. No se modifica ningún archivo del núcleo de Moodle: los componentes se instalan en sus rutas estándar de plugin (public/theme/, public/local/, public/blocks/). | [9 empty] | e.- Bases de Datos | 5
Fecha: | 2026-08-10 | [11 empty] | f.-Aplicaciones-Bases de datos-Infraestructura | 20
Responsable Técnico | 0 | [11 empty] | g-Bases de Datos-Aplicaciones | 10
ITEM | PREGUNTA |  | RESPUESTA | PUNTAJE | [8 empty] | Pregunta 1 | Pregunta 1
1 | Experiencia en la ejecución de cambios iguales al presentado por el operador. |  | b.- Ya se ha ejecutado | 5 |  | a.- No se ha ejecutado antes | b.- Ya se ha ejecutado | [5 empty] | a.- No se ha ejecutado antes | 10
2 | Infraestructura Impactada |  | b.- Aplicaciones | 10 | AZUL | a.- Infraestructura | b.- Aplicaciones | c.- Networking | d.- Aplicaciones e Infrestructura | e.- Bases de Datos | f.-Aplicaciones-Bases de datos-Infraestructura | g-Bases de Datos-Aplicaciones | b.- Ya se ha ejecutado | 5
3 | Tiempo fuera de los servicios |  | c.- entre 2 y 4 horas | 8 |  | a.- Más de 6 horas | b.- entre 4 y 6 horas | c.- entre 2 y 4 horas | d.- Hasta 2 horas | e.- Ninguno
4 | Se cuenta con los recursos para efectual el cambio (infraestructura, documentaciòn, personal entre otros). |  | b.- Si | 0 |  | a.- No | b.- Si
5 | Riesgo de afectación de otros sistemas o módulos al implementar el cambio. |  | c.- Bajo | 2 |  | a.- Alto | b.- Medio | c.- Bajo |  |  |  |  | #REF! | 8
6 | Complejidad técnica del cambio |  | c.- Bajo | 2 |  | a.- Alto | b.- Medio | c.- Bajo |  |  |  |  | #REF! | 10
7 | Compromete la seguridad de la informacion e infraestructura de OTSI |  | b.- No | 0 |  | a.- Si | b.- No | [5 empty] | d- Ninguna | 0
IMPACTO |  |  |  | MEDIO | [8 empty] | Pregunta 4 | Pregunta 4
[13 empty] | a.- VIP | 10
[13 empty] | b.- Clientes | 7
COMENTARIOS | [12 empty] | c.- Proveedores | 5
Cambio validado previamente en el ambiente de Pruebas. Impacto acotado a la aplicación APP158 (Campus Virtual): no se modifica el núcleo de Moodle ni el esquema de las tablas core. La ventana de indisponibilidad corresponde al modo mantenimiento requerido por la actualización y la configuración; la configuración administrativa se aplica con una rutina idempotente que admite ejecución en seco. Plan de rollback en tres niveles disponible. | [12 empty] | d- Internos | 2
[6 empty] | Impacto | [6 empty] | Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 5 | Pregunta 5
[13 empty] | a.- Más de 6 horas | 20
[13 empty] | b.- entre 4 y 6 horas | 10
| Enrutador | ALMACENAMIENTO | SEGURIDAD | OTRO | [8 empty] | c.- entre 2 y 4 horas | 8
|  | SWITCH | Switch | Switch | [8 empty] | d.- Hasta 2 horas | 5
|  | ACCESS POINT | [10 empty] | e.- Ninguno | 0
ROUTERS
SERVIDOR
FIREWALL
IPS
BALANCEADOR
IDS
AIRONPORT
STORAGE
BASES DE DATOS
APLICATIVOS
SISTEMAS OPERATIVOS
|  | 0TROS | [10 empty] | e.- Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 6 | Pregunta 6
[13 empty] | a.- No | 10
| Switch | [11 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 7 | Pregunta 7
[13 empty] | a.- NO | 10
[13 empty] | b.- SI | 0
[13 empty] | Pregunta 8 | Pregunta 8
[13 empty] | a.- Alto | 10
[13 empty] | b.- Medio | 5
[13 empty] | c.- Bajo | 2
[13 empty] | Pregunta 9 | Pregunta 9
[13 empty] | a.- Alto | 10
[13 empty] | b.- Medio | 5
[13 empty] | c.- Bajo | 2
[13 empty] | d.- Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 10 | Pregunta 10
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 11 | Pregunta 11
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 12 | Pregunta 12
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 13 | Pregunta 13
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 14 | Pregunta 14
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 15 | Pregunta 15
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | c.- Bajo | 0
[13 empty] | d.-Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 16 | Pregunta 16
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0

## Glosario
GLOSARIO DE CAMBIOS PARA UTILIZAR EN FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
GLOSARIO Y DEFINICIONES
Establecen las definiciones que permiten clarificar conceptos y guia del requerimiento a llenar en la plantilla de RFC.
GLOSARIO | DEFINICIONES
Categoria de Cambio de Emergencia | Son aquellos que si no se realizan impiden la prestación de uno o más servicios en la operación del Ministerio. Son aquellos que deben realizarse porque la plataforma está gravemente degradada. Son aquellos que deben realizarse porque de no hacerlo el Ministerio incurre en costos financieros Son aquellos que deben realizarse porque de no hacerlo el Ministerio puede incurrir en incumplimientos legales.
Categoria de Cambio Normal | Es cualquier tipo de modificación de forma temporal o permanente con determinado nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica. De Impacto medio o alto (según la matriz de impacto)
Categoria de Cambio Preaprobado o Estándar | Es cualquier tipo de modificación previamente definida, preaprobada, completamente documentada y con bajo nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica.
Elemento CI (Configuration Ítem) | Cualquier componente que necesite ser gestionado con el objeto de proveer un servicio de TI. La información sobre cada CI se almacena en un registro de configuración dentro del sistema de gestión de la configuración y es mantenido durante todo su ciclo de vida por gestión de la configuración.
RFC (Request For Change) | Es una requisición formal de Cambio en espera de ser implementada, incluye detalles del Cambio propuesto
Efecto del cambio | Una medida del efecto de un Incidente, un Problema o de un Cambio sobre los Procesos del Negocio. El impacto a menudo se basa en cómo se verán afectados los Niveles de Servicio. El impacto y Urgencia se usan para asignar Prioridad.
Usuarios del área Administrativas | Estan definidos Ofinas en general (Ministra, Viceministros, Directores, subdirectores, recursos humanos etc).
Actividades paralelas | Actividades que se realizan en misma fecha y hora por diferentes frentes
Duración efectiva | Tiempo del plan de implementación que disminuye tiempo de actividades en paralelo, contando una actividad por ocurrencia.
Usuarios de área Técnica | Son todos aquellos que soportan la operación (OTSI).
Usuarios de área Externa | Son aquellos a los cuales el Ministerio presta un servicio (Sedes regionales, aplicaciones etc)
Tiempo Muerto | Permite medir el tiempo en que no se este realizando actividad y es para los casos en que la actividad se realiza en diferentes dìas ej: Actividad 1: de las 13:00 a 14:00 se suspende la actividad y se reanuda de las 16:00 a las 17:00 (Tiempo muerto de 14:00 a 16:00).

## Listas (hidden)
Clase | Razón del camio | Tiempo | Sistemas | Ambiente
Normal | Requerimiento del negocio | Segundos | BDP
Emergencia | Solución a Incidente/problema | Minutos | AVOCET | Pruebas
estándar | Cambios en Legislación | Horas | SABA | Certificación
| Retiros por Obsolescencia | Días | VOLTS | Producción
| Cambio en producto/servicio de terceras partes | Meses | RIS GRB
| Nuevo ítem de configuración |  | RIS RCSA
| Nuevas versiones |  | SIO GRB
| Otro |  | SIO RCSA
SIV
SINOPER
GMS
CCGNET
LITE
LLENADERO
ALLEGRO
NOMINACIONES
PI
ELLIPSE
SAP-MM
SAP-AP
SAP-AR
SAP-CFM
SAP-CO
SAP-FI
SAP-JVA
SAP-PS
SAP-RH
SAP-TX
SAP-PO-POC
SAP-SD
SIJUR
EAI
SUIS
KACTUS
ASINLEG
SCCPL
Excel (Cuentas Mayores)
Excel Converter ColGAAP-UsGAAP
Otro